## Plan1
Código da Área | Área | Código da Meta | Meta | Código da Ação | Ação | Como | Porque | Onde | Data criação | Data início planejada | Data fim planejada | Data início realizada | Data fim realizada | Data Atualização | Investimento | Retorno | Criador da ação | Responsável | Observação | Status | Justificativa de Cancelamento | Tipo de Ação | Status Aprovação | Percentual realizado | Alerta de email | Anexo | PT-br
1.01.02.03.04 | Superintendente Nacional de Sistemas Gerenciais e Qualidade - Empreendimentos | QUAL_001 | Reimplementação do Sistema Mereo | ACT009375 | Alimentação das metas de 2023 | transcrever as metas enviadas ( power point , excel ) para sistema | para iniciar os controle e gestão das metas em 2023 | Sistema Mereo x Areas | 31/07/2023 | 10/04/2023 | 17/08/2023 | 31/07/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 - 13:44:56 |  |  | Janete Santos Cacalis | Janete Santos Cacalis | atualização consumiu muito tempo devido a muitos erros , ajustes e falta de conhecimento dos usuários ao sistema de metas e mereo | Executada |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 1
1.01.02.03.04 | Superintendente Nacional de Sistemas Gerenciais e Qualidade - Empreendimentos | QUAL_002 | Controle/Acompanhamento Nota Média do Mereo (Emp/Adm/Shopping) | ACT009373 | Desenvolvimento de Dashboard com ajuda de Árvore de performance para acompanhamento e Gestão de metas | Realizar a elaboração da arvore de performance de de metas que estão interligadas ao ROL e a metas estratégicas que compõe o ROL | Validação de metas relevantes e estratégicas para 2024 | Partage Holding e Shoppings | 28/07/2023 | 31/07/2023 | 31/10/2023 | 20/07/2023 |  | 31/07/2023 - 10:39:26 | 0 |  | Janete Santos Cacalis | Janete Santos Cacalis | Será necessário varias reuniões com grupo Diretivo para alinhamento | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 19 | Sim | 0
1.01.02.03.04 | Superintendente Nacional de Sistemas Gerenciais e Qualidade - Empreendimentos | QUAL_003 | Desenvolver pontos Focais -Capacitar Pontos Focais ( indicados pelos Gestores ) para auxilio e suporte as necessidades geradas pelos usuários para acessar o sistema Mereo | ACT009377 | Capacitar Pontos Focais | Pontos focais ( indicados pelos Gestores ) para auxilio e suporte as necessidades geradas pelos usuários para acessar o sistema Mereo | para auxilio e suporte as necessidades geradas pelos usuários para acessar o sistema Mereo | sistema Mereo | 31/07/2023 | 25/08/2023 | 29/09/2023 | 20/07/2023 |  | 31/07/2023 - 10:56:04 |  |  | Janete Santos Cacalis | Janete Santos Cacalis |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.01.02.03.04 | Superintendente Nacional de Sistemas Gerenciais e Qualidade - Empreendimentos | QUAL_004 | Treinamento operacional / Key User | ACT009378 | Capacitar usuários para atendimento aos módulos do Mereo | Capacitar usuários Key user para atendimento aos módulos do Mereo | Atualmente contamos com 45 KU , porém devido ao turn over , compra de novos shoppings , etc muitos deles não conhecem o sistema | Sistema Mereo | 31/07/2023 | 10/08/2023 | 29/09/2023 | 31/07/2023 |  | 31/07/2023 - 10:59:09 |  |  | Janete Santos Cacalis | Janete Santos Cacalis |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_001 | Operações Contratadas | ACT009345 | Desenvolver processo de geração de leads e pontenciais prospects, aumentar funil e converção. Manter rotina de comitês e acompanhamento de negociações. Identificando potenciais marcas aderentes ao mix dos shoppings para desenvolver negociações cruzadas. | Mapear ponteciais clientes nas cidades e região. Implementar metricas de converção. Desenvolver relacionamento com insituições regionais do varejo. Abordar marcas e segmentos apontadas na pesquisa de mkt com foco nas negociações | Gap 61 contratos | Capitais, regiões metropolitanas, cidades sedes e circo vizinhas dos empreendimentos. | 20/07/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:25:51 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_001 | Operações Contratadas | ACT009350 | Acompanhar para garantir que a conquista dessa meta seja consistente e sustentável ao longo do tempo. Garantindo que desempenho esteja em linha com o atingimento da meta, assinando 08 contratos mês até dez/23. | Aumentar o número de prospecções, consequentemente do funil e conversão, mapeamento de empreendimentos de referência e área de influência com base na carência de mix dos nossos shoppings. Desenvolver relacionamentos com personalidades de influência no meio empresarial que gerem engajamento e indicações. Garantir a eficiência do processo de negociação com os lojistas interessados e que possam contribuir para o fechamento de contratos em tempo hábil para atingimento das metas estipuladas. | Temos meta de 44 contratos para o semestre (média de 08 contrato por mês). | Visitas externas, reuniões presenciais e online, whats, e-mail e presenças em eventos voltados ao varejo | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 23:11:12 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_003 | Big Shot | ACT009302 | Buscar operações relevantes que possam qualificar o mix e gerem fluxo para o shopping. | Acelerar negociações com falcudades (UNP), academias (Smartfit/Skyfit/BT By Bodytech, centros médicos, restaurantes para alamedas e mega lojas (Império/Iskisita/BanBan Calçados, farmácias(Drogasil) e supermaercados (Matheus). | Temos Gap de 08 contratos na regional. | PNSN PSCG PSMO PSAR | 20/07/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:59:02 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_003 | Big Shot | ACT009351 | Prospectar e converter negociações de grandes plays do mercado que gerem maior fluxo aos nossos shoppings (supermercado, call centers, clínicas, escolas, faculdades, academias, bancos, mega lojas, restaurantes, instituições público privadas e centros de serviços) | Desenvolver relacionamentos com grandes grupos do varejo, empresários com potencial de investimento e instituições público privadas. Apresentar oportunidades, direcionando negociações para as grandes áreas dos shoppings, com propostas assertivas, despertando interesse de investimentos, convertendo e acelerando processos das negociações para rápida conversão. | Temos Gap de 5 contratos. | Holding, capitais e cidades de influência na regional. | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 23:28:06 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_004 | Qualificação do Mix | ACT009341 | Buscar investidores e multi franqueados nas regiões de influência (Fortaleza/Recife). | Atualizar wist list de todos os shoppins com marcas aderentes ao mix e estudar o mercado regional com potenciais planos de expasões de grupos de investidores e marcas. | 2,5 contratos (Leitura/Vivara/Game Station) | Natal/Fortaleza/Recife | 20/07/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:16:23 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_004 | Qualificação do Mix | ACT009342 | Buscar investidores e multi franqueados nas regiões de influência (Maceió/Aracaju). | Atualizar wist list de todos os shoppins com marcas aderentes ao mix e estudar o mercado regional com ponteciais planos de expações de grupos de investidores e marcas. | GAP 2,5 contratos (Democrata/Kopenhagem) | Arapiraca e regiões circo vizinhas, Maceió e Aracaju | 20/07/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:18:53 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_004 | Qualificação do Mix | ACT009343 | Buscar investidores e multi franqueados nas regiões de influência (João Pessoa/Recife | Atualizar wist list de todos os shoppins com marcas aderentes ao mix e estudar o mercado regional com ponteciais planos de expações de grupos de investidores e marcas. | GAP 2,5 contratos (Constance/Dahab/Kopenhagem) | João Pessoa/Recife | 20/07/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:20:25 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_004 | Qualificação do Mix | ACT009344 | Buscar investidores e multi franqueados nas regiões de influência (Fortaleza/Natal). | Atualizar wist list de todos os shoppins com marcas aderentes ao mix e estudar o mercado regional com ponteciais planos de expações de grupos de investidores e marcas. | Gap 2,5 contratos (Aramis/Kopenhagem) | Fortaleza/Natal | 20/07/2023 | 01/04/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:22:11 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02 | Regional PNSN/PSMO/PSCG/PSAR- Cicero Romão | COM_004 | Qualificação do Mix | ACT009352 | Com base na análise de dados e segmentação do público, qualificar o mix de lojas com marcas e franquias nacionais de grande peso no mercado para atrair um público diversificado, oferecendo uma experiência de compra única e atraente, atendendo às necessidades dos clientes e melhorando a rentabilidade dos empreendimentos. | Estudar abertura no mix dos empreendimentos, identificar marcas e tendências de mercado que tenham essa aderência aos nossos players para termos assertividade com abordagem de lojistas, franqueados com potencial de investimentos e boa gestão para se tornarem multi franqueados na rede. | Atender a expectativa dos nossos clientes, ajustando o mix de compras dos nossos shoppings, conforme necessário para garantir a competitividade, sucesso do empreendimento e payback dos lojistas. | Shoppings, malls e centros comerciais da regional e na área de influência. | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 23:45:37 |  |  | Cicero Romão Alves Feitosa | Cicero Romão Alves Feitosa |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02.02 | Coordenador Comercial - M&M - PSCG/PNSN/PSMO/PSAR | COM_102 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009359 | Fomentar negociações com marcas regionais, com ênfase de anúncio no canal digital. | Abordando marcas regionais com potencial de anúncio nos quatro shoppings do NE. | Explorar potencial das grandes marcas regionais nos Empreendimentos do NE. |  | 21/07/2023 | 24/07/2023 | 29/12/2023 |  |  | 21/07/2023 - 11:46:15 |  |  | Eudes Demétrio | Eudes Demétrio |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.02.02 | Coordenador Comercial - M&M - PSCG/PNSN/PSMO/PSAR | COM_102 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009357 | Veiculação das mídias inaugurais nas propriedades digitais. | Fomentar a utilização de mídias inaugurais dos quiosques e lojas na propriedade digital. | Reverter o GAP de 125k, acumulado de janeiro a junho de 2023. | Regional NE - PNSN, PSMO, PSCG e PSAR. | 21/07/2023 | 03/04/2023 | 31/12/2023 | 08/05/2023 |  | 21/07/2023 - 11:22:28 | 0 | 150000 | Eudes Demétrio | Eudes Demétrio |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 10 | Sim | 0
1.01.02.02 | Coordenador Comercial - M&M - PSCG/PNSN/PSMO/PSAR | COM_102 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009358 | Fomentar negociações com agências regionais com ênfase no canal digital. | Abordando agências regionais, normalmente das capitais, com foco em veiculação digital, para os quatro shoppings do NE. | Explorar o potencial de mercado das agências regionais | Normalmente as sedes dessas agências são as capitais dos respectivos estados. | 21/07/2023 | 17/07/2023 | 29/09/2023 | 18/07/2023 |  | 21/07/2023 - 11:36:34 |  |  | Eudes Demétrio | Eudes Demétrio |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 5 | Sim | 0
1.01.02.02 | Coordenador Comercial - M&M - PSCG/PNSN/PSMO/PSAR | COM_102 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009360 | Coordenar negociações dos Executivos com anunciantes locais. | Orientando e definindo as melhores estratégias de prospecção e negociação. | Reverter o GAP de mídia digital em todos os Empreendimentos do NE. |  | 21/07/2023 | 03/04/2023 | 29/12/2023 | 05/04/2023 |  | 21/07/2023 - 11:55:41 |  |  | Eudes Demétrio | Eudes Demétrio |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 20 | Sim | 0
1.01.03 | Regional PSP/PSMA/PSPC/S3A | COM_103 | RECEITA DE MALL | ACT009296 | Aumentar a ocupação de Mall nos Shoppings com Taxa abaixo de 80%: PSPA e S3A. | Apoiar equipe na prospecção de novos negócios, participação nas reuniões e negociação com as marcas relevantes para os shoppings. | Para reduzir a vacância e aumentar a atratividade dos pontos, buscando o GAP de Receita de Mall; | S3A e PSPA | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 15/09/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:58:03 | 0 | 100000 | Marcus Vinicius Mathias Nery | Marcus Vinicius Mathias Nery |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.03 | Regional PSP/PSMA/PSPC/S3A | COM_103 | RECEITA DE MALL | ACT009297 | Garantir nova locação de 15 pontos vagos na regional até Dezembro/2023. | Locar 5 quiosques em PSMA, 2 em PSPC, 6 em PSPA e 3 em S3A, desenvolvendo o time para prospecção de investidores regionais, fazer relacionamento com marcas nacionais e participar das reuniões de negociação. | Com a ação, alcançamos o forecast planejado, chegando a vacância 00% ns 4 Shoppings | PSMA, PSPC, PSPA e S3A | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 16/10/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:29:14 | 0 |  | Marcus Vinicius Mathias Nery | Marcus Vinicius Mathias Nery |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.03 | Regional PSP/PSMA/PSPC/S3A | COM_104 | RECEITA DE MÍDIA ESTÁTICA | ACT009300 | Aumentar locação de mídia estática dos Shoppings com taxa de ocupação abaixo de 50% (PSMA, PSPA, S3A e PSPC) | Implantar sistemática de vendas de mídia estática. Desenvolver propostas de patrocínio e/ou projetos especiais com o Mkt, envolvendo anunciantes regionais | Para impulsionar os shoppings como principal veículo de mídia regional e gerar receita conforme orçado para 2023 | PSMA, PSPC, PSPA e S3A | 20/07/2023 | 24/07/2023 | 04/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:52:46 |  | 190000 | Marcus Vinicius Mathias Nery | Marcus Vinicius Mathias Nery |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.03 | Regional PSP/PSMA/PSPC/S3A | COM_105 | RECEITA DE EVENTOS | ACT009301 | Aumentar a receita com eventos nos Shoppings abaixo da meta 2023 (PSMA e PSPA) | Buscar locação de feirões, exposições, festivais, eventos corporativos e shows. | Ação para apoiar no aumento do fluxo dos shoppings e para garantir a receita prevista no Orçamento 2023 | PSMA e PSPA | 20/07/2023 | 24/07/2023 | 16/10/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:57:15 |  | 100000 | Marcus Vinicius Mathias Nery | Marcus Vinicius Mathias Nery |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.03 | Regional PSP/PSMA/PSPC/S3A | COM_107 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009299 | Locar painel digital para 4 anunciantes por mês, por Shopping até Dezembro/2023 | Elaborar agenda de visitas com os executivos junto aos anunciantes das principais cidades dos Shoppings e seu entorno (Belém, Campinas, grande Cuiabá). Implantar sistemática de vendas de mídia digital. | Para impulsionar os Shoppings como veículos de mídia junto aos potenciais anunciantes da regional | PSMA, PSPC, PSPA e S3A | 20/07/2023 | 24/07/2023 | 30/11/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:47:16 |  | 275000 | Marcus Vinicius Mathias Nery | Marcus Vinicius Mathias Nery |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_186 | RECEITA DE MALL | ACT009315 | Ter uma melhor divulgação do projeto já com os próximos passos do projeto da Alameda. | Alinhando junto ao marketing e comercial material de apresentação e marcando reunião local com os principais prospects | Falta melhor divulgação e apresentação do projeto do ponto de vista de Mall e Mídia | PSCG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:17:26 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 30 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_186 | RECEITA DE MALL | ACT009274 | Desenvolver uma maior aproximação com coordenadores e executivos para gerar negócios corporativamente e na ponta aumentando taxa de ocupação de Mall acima de 80% | Criando controles e relatórios de acompanhamento semanais, junto com reuniões mensais de apresentação de resultados. | Falta de controle de KPIs e maior aproximação com o time de coordenadores e executivos | Holding | 13/07/2023 | 10/04/2023 | 30/06/2023 | 10/04/2023 | 30/06/2023 | 20/07/2023 - 17:05:33 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Executada |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_186 | RECEITA DE MALL | ACT009317 | Aumentar produtividade e Pipeline de Opções para o Boulevard Natal | Efetuando a troca do Executivo de Mall | Falta de foco na comercialização do Boulevard Natal | PNSN | 20/07/2023 | 01/05/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 01/07/2023 | 20/07/2023 - 17:20:29 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Executada |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_187 | RECEITA DE MÍDIA ESTÁTICA | ACT009275 | Desenvolver e validar as informações dos Midia kits e repassar aos Shoppings para que possamos aumentar a Taxa de Ocupação acima dos 50% | Alinhando com o Marketing a criação dos materiais no padrão e posteriormente distribuir aos executivos | Falta de material de apresentação (Midia Kit) | Holding | 13/07/2023 | 01/04/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:07:28 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 60 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_187 | RECEITA DE MÍDIA ESTÁTICA | ACT009277 | Criar rotina de visitas semanais nas agências locais com os executivos para apresentação do Midia Kit | Acompanhando com os executivos toda semana em nossas reuniões de alinhamento o retorno dessas visitas. | Falta de agenda ativa com agências locais e empresas | Holding | 13/07/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:10:05 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 25 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_187 | RECEITA DE MÍDIA ESTÁTICA | ACT009278 | Criar Planos de Midia adequados a realidade dos lojistas e de maneira a convencê-los a utilizar | Aprovando com a diretoria esse "subsidio" nesse primeiro momento para dar tração as propriedades, utilizando midias de risco, vinculado a incremento de venda | Lojistas acham caro e não acreditam na mídia como fonte de melhora de vendas | Holding | 13/07/2023 | 01/05/2023 | 31/08/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:12:15 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.01.05 | Gerência Nacional de Mall & Mídia - Partage ADM | COM_190 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009276 | Desenvolver uma aproximação mairo com a NEOOH em âmbito Nacional | Criando uma rotina de acompanhamento semanal com eles das negociações e suas evoluções | Demora na evolução da parceria com a NEOOH | Holding | 13/07/2023 | 01/06/2023 | 31/12/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:14:30 |  |  | Rafael Pereira da Costa | Rafael Pereira da Costa |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009314 | Substituir ao menos um dos executivos de lojas | Buscar indicações locais e abrir processo seletivo junto ao RH | Baixo nível de prospecção dos executivos locais | PSBE | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:15:36 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009310 | Convencer os lojistas a dar andamento no contrato utilizando os dados de aumento do faturamento das lojas, do fluxo e o estágio avançado das obras do Krolow | Oferecer lojas com estrutura no corredor do Krolow | Baixa percepção do retorno do investimento no shopping | PSRG | 20/07/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 01/06/2023 |  | 20/07/2023 - 17:04:42 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009311 | Fazer contratos de risco até a inauguração do Krolow | Oferecer ao lojista contratos de risco com percentual de faturamento sem multa de rescisão até dezembro de 2023. | Lojistas querem verificar o impacto da inauguração do Krolow antes de firmar o contrato. | PSRG | 20/07/2023 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 01/05/2023 |  | 20/07/2023 - 17:08:42 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009312 | Realizar reuniões diárias de Pipeline e agenda com acompanhamento pelo CRM | Diariamente fazer a reunião com o time por teams ou presencialmente nas visitas ao shopping. | Baixo nível de prospecção dos executivos locais | PSBE | 20/07/2023 | 01/06/2023 | 30/09/2023 | 03/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:12:59 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009316 | Ancorar o L2 com operação de destino | Contratar a operação do Fantástico Restaurante para o L2 no lugar do Beleza Natural | Falta ancoragem no piso L2 que seja suficiente para incrementar o fluxo e consequentemente a contratação de novas lojas para o entorno. | PSSG | 20/07/2023 | 12/07/2023 | 31/08/2023 | 12/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:19:21 | 750000 |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009318 | Finalizar o processo seletivo de dois candidatos a executivo de lojas. | Marcar a entrevista e dar andamento junto ao RH após aprovação. | Falta a contratação de ao menos um executivo de lojas. | PSSG | 20/07/2023 | 01/03/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 |  | 20/07/2023 - 17:23:09 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 75 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_005 | Operações Contratadas | ACT009320 | Contratar executivo de lojas. | Finalizar o processo seletivo. | Shopping sem executivo de lojas desde a saída do anterior em jan/23. | PSJS | 20/07/2023 | 16/01/2023 | 03/04/2023 | 16/01/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 - 17:27:45 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_006 | VGL Contratado | ACT009322 | Assinar o contrato com D'Feira que representa 60% do GAP do shopping. | Assinar o contrato de confissão de dívida para liberar a assinatura do contrato. | Quantidade de contratos insuficientes para atingir o VGL orçado. | PSRG | 20/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 01/06/2023 |  | 20/07/2023 - 17:37:43 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 75 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_006 | VGL Contratado | ACT009323 | Assinar o contrato com Ali Presentes que representa aproximadamente 50% do GAP orçado. | Convencer o lojista que a proposta está aprovada apenas com a ressalva do acesso ao G1. | Quantidade de contratos insuficientes para atingir o VGL orçado. | PSBE | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:41:23 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_006 | VGL Contratado | ACT009326 | Assinar os contratos do Bartô, Academia, que suprem mais de 100% do gap de VGL orçado. | Enviar os contratos para discutir as cláusulas e assinar. | Quantidade de contratos insuficientes para atingir o VGL orçado. | PSSG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 10/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:47:19 | 400000 |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_112 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009340 | Realizar ação de mídia com 10 lojistas no período mínimo de 03 meses (agosto, setembro, outubro). | Ofertar mídia para 10 lojistas (lojas, quiosques, eventos, parceiros do marketing) no valor mínimo de R$ 2.000,00. | A ação vai ajudar a diminuir o GAP da meta anual de mídia trazendo um retorno de 20K/mês. | Partage Shopping São Gonçalo | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 21:56:54 |  | 60000 | Joelania da Silva Santos | Queops Busquet |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_112 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009339 | Recuperar GAP de 15K de mídia do 1º semestre | Ofertar mídia para 10 lojistas (lojas, quiosques, eventos, parceiros do marketing) no valor mínimo de R$ 1.500,00. | A ação visa o recebimento de 15K para recuperar o GAP do 1º semestre/23. | Partage Shopping Rio Grande | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 21:39:44 |  | 15000 | Joelania da Silva Santos | Aline Pereira Rodrigues |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_109 | RECEITA DE MÍDIA ESTÁTICA | ACT009338 | Recuperar GAP de 35K do 1º semestre em PSBE | Ofertar mídia para 15 lojistas (lojas, quiosques, eventos, parceiros do marketing) no valor mínimo de R$ 2.500,00. | A ação visa o recebimento de 35K para recuperar o GAP do 1º semestre/23. | Partage Shopping Betim | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 21:16:21 |  | 35000 | Joelania da Silva Santos | Renato Lucio Xavier de Paula Lima |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_112 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009347 | Realizar ação de mídia com 10 lojistas no período mínimo de 03 meses (agosto, setembro, outubro). | Ofertar mídia para 10 lojistas (lojas, quiosques, eventos, parceiros do marketing) no valor mínimo de R$ 2.000,00. | A ação vai ajudar a diminuir o GAP da meta anual de mídia trazendo um retorno de 20K/mês. | Partage Shopping Jaraguá do Sul | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:40:07 |  | 60000 | Joelania da Silva Santos | Filipe Parica de Souza |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_109 | RECEITA DE MÍDIA ESTÁTICA | ACT009353 | Ação de Melhoria: Desenvolver Projeto de Patrocínio para o Natal | Prospectar marcas para patrocínios nos shoppings (Ex. Samsung, Casas Bahia, MagaLu, Honda Motos, Chevrolet) | A ação tem o objetivo de buscar um prêmio para sorteio aos clientes trazendo visibilidade para o shopping além de agregar fluxo e vendas. A ação visa permuta em mídia dando uma visibilidade aos espaços vendidos. | PSRG, PSSG, PSJS, PSBE | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 21/07/2023 - 09:54:09 |  |  | Joelania da Silva Santos | Joelania da Silva Santos |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_112 | RECEITA DE MÍDIA DIGITAL | ACT009346 | Buscar agências das grandes regiões de Porto Alegre, Belo Horizonte, Blumenau e Rio de Janeiro | Buscar relacionamento com agências da região para desenvolver o shopping como um veículo de mídia de grandes anunciantes. | A ação visa aumentar o fluxo de mídias no shopping e consequentemente trazendo maior visibilidade para novos players e receita. | Porto Alegre, Belo Horizonte, Blumenau e Rio de Janeiro | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:32:40 |  |  | Joelania da Silva Santos | Joelania da Silva Santos |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.13 | Superintendência PSBSB/SP | COM_014 | Operações Contratadas PSBSB | ACT009288 | Elaborar Plano de Viabilidade Comercial para elencar prioridades estratégicas e definir mínimo de marcas necessárias e investimento para garantir posicionamento almejado e , assim, acelerar a curva comercial. | 1) Reunião de planejamento com Diretoria e KA para definição das marcas que serão abordadas. 2) Agendar reuniões one to one 3) Efetivar em primeiro momento carta de intenção com o de acordo nas condições comerciais e prazo 4) Alcançando o mínimo estabelecido de cartas de intenção validadas, retomar contatos para assinatura dos contratos. | Marcas que precisam ter a garantia que o mix prioritário de lojas do shopping, seja do mesmo padrão e tenham sinergia. | PSBSB | 18/07/2023 | 01/08/2023 | 30/11/2023 |  |  | 18/07/2023 - 17:29:19 |  |  | Marcia Saad Pierucci | Marcia Saad Pierucci | PRIORIDADE | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.13 | Superintendência PSBSB/SP | COM_014 | Operações Contratadas PSBSB | ACT009284 | Ampliar pipeline qualificado. | Identificar : 1) investidores capitalizados 2) marcas qualificadas regionais, principalmente em Goiania, 3) marcas qualificadas que estejam ainda fora do mercado de shoppings. | Marcas qualificadas não querem pagar CDU para entrar em greenfields. |  | 18/07/2023 | 01/06/2023 | 30/10/2023 | 18/07/2023 |  | 18/07/2023 - 12:22:04 |  |  | Marcia Saad Pierucci | Marcia Saad Pierucci | hh | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 68 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_010 | Operações Contratadas | ACT009289 | Levar operações que sejam atrativos para corredores com maior vacância, gerando fluxo e sentimento de novidade para o shopping. | Acompanhar e dar suporte para negociação com a Farm. | Ocupação total dos principais corredores do shopping, estando disponíveis corredores com menor fluxo e atratividade para o investidor. | PSMA | 20/07/2023 | 01/05/2023 | 29/09/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 08:03:17 | 1000000 |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 30 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_010 | Operações Contratadas | ACT009290 | Levar operações que sejam atrativos para corredores com maior vacância, gerando fluxo e sentimento de novidade para o shopping. | Finalizar Book de Marcas. | Ocupação total dos principais corredores do shopping, estando disponíveis corredores com menor fluxo e atratividade para o investidor. | PSMA | 20/07/2023 | 01/06/2023 | 14/08/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 08:02:36 |  |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_010 | Operações Contratadas | ACT009291 | Assinar contratos da Bodytech. | Finalizar discussão do contrato e ajuste do prazo para 120 meses (ajustando a condição comercial dos últimos 05 anos). | Atraso na assinatura de contratos no sistema. | S3A | 20/07/2023 | 01/03/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 08:06:20 |  |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_010 | Operações Contratadas | ACT009292 | Assinar contratos Hering e Ana Capri. | Finalizar discussão dos contratos com o franqueado. | Atraso nas assinaturas dos contratos no sistema. | S3A | 20/07/2023 | 01/05/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 08:08:03 |  |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 70 | Sim | 0
1.01.03 | Regional PSP/PSMA/PSPC/S3A | COM_106 | NÚMERO DE LOCTEMP (LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS) | ACT009298 | Garantir a locação de 2 Loctemps na regional | Apoiar os executivos a buscar leads e investidores dos mix possíveis em cada shoppings, selecionando lojas em pontos estratégicos. Participar das negociações e alinhar com os dptos envolvidos. | Locando 2 lojas, estaremos em linha com a meta 2023 e a ação é estratégica para reduzir a vacância. | S3A, PSMA e PSPA | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 18/09/2023 |  |  | 20/07/2023 - 14:34:08 |  |  | Marcus Vinicius Mathias Nery | Marcus Vinicius Mathias Nery |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_007 | Big Shot | ACT009327 | Assinar o contrato com Bartô Galático. | Enviar o contrato para discutir as cláusulas e assinar. | Atraso na concretização da negociação. | PSSG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 01/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:52:24 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_007 | Big Shot | ACT009328 | Assinar com academia Blue Fit | Enviar o contrato para discutir as cláusulas e assinar. | Atraso na concretização da negociação. | PSSG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 01/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:57:49 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_007 | Big Shot | ACT009329 | Assinar o contrato com a Farmácia Krolow | Finalizar a discussão das cláusulas contratuais e assinar o contrato. | Atraso na concretização da negociação. | PSRG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:55:03 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_008 | Qualificação do Mix | ACT009330 | Assinar os contratos com Bartô, Encontro Nordestino, Academia em PSSG; Track&Field, World Tenis em PSBE; Farmácia em PSRG; Starbucks em PSJS | Finalizar as propostas e dar andamento nas emissões e assinaturas dos contratos. | Assinaturas pendentes de operações que recuperam o gap. | PSSG, PSBE, PSJS, PSRG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 17:57:27 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 1 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_009 | Resultado Partage Franquias | ACT009335 | Incentivar a equipe com ganhos em vendas nas franquias. | Montar metas de vendas com ganhos variáveis crescentes para o time das lojas. | Pouco foco no processo de venda. |  | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 18:05:20 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 25 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_009 | Resultado Partage Franquias | ACT009332 | Substituir o atual gestor local das franquias. | Fechar proposta com o candidato em avaliação. | Pouco foco no processo de venda. | PSRG | 20/07/2023 | 01/03/2023 | 01/06/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 - 18:01:10 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.01 | Superintendência Comercial PSRG/PSBE/PSSG/PSJS | COM_009 | Resultado Partage Franquias | ACT009334 | Fazer promoção com os produtos que estão parados nos estoques para incrementar as vendas. | Fazer a avaliação dos estoques e curva de vendas para criar promoções de ponta de estoque nas lojas. | Pouco foco no processo de venda. | PSRG | 20/07/2023 | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 - 18:03:37 |  |  | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto | Rubens do Nascimento Gonçalves Neto |  | Executada |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_111 | NÚMERO DE LOCTEMP (LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS) | ACT009348 | Garantir assinaturas de 05 contratos de Loctemps | Abordar as operações de Pelotas e Centro para atingir o resultado de mais 05 loctemps até 30/09/2023. | A ação visa diminuir a vacância do shopping e melhorar a receita de mall. | Partage Shopping Rio Grande | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:56:25 |  |  | Joelania da Silva Santos | Aline Pereira Rodrigues |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.44 | Coordenador Comercial - PSSG /PSRG/PSJS/PSBE | COM_111 | NÚMERO DE LOCTEMP (LOCAÇÕES TEMPORÁRIAS) | ACT009349 | Garantir assinaturas de 04 contratos de Loctemps | Realizar abordagens nos shoppings de BH visando novas loctemps para atingir o resultado anual de 07 loctemps. | A ação visa diminuir a vacância do shopping e melhorar a receita de mall. | Partage Shopping Betim | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 22:55:52 |  |  | Joelania da Silva Santos | Ricardo Augusto Santana |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.50 | Bruno Benedetti - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_191 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | ACT009313 | Estreitar relações com todas as marcas da carteira. Abrir frentes de negociações, manter relacionamento com as marcas para todos os assuntos da Partage. Conhecer todos os Shoppings. | Criar agendas semanais de reuniões com todas as marcas. Criar agenda com as marcas para visita aos Shoppings. Estar "dentro" das marcas e ser um porta voz da empresa no mercado. | Iniciando o relacionamento com as marcas da carteira KA. | SP e Shoppings | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 22/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:14:51 |  |  | Bruno Jose Nogueira Benedetti | Bruno Jose Nogueira Benedetti |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.50 | Bruno Benedetti - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_191 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | ACT009319 | Agenda periódicas e contatos diários com EV´s. | Apresentar e disponibilizar os materiais das franquias a todos os Ev´s. Contato diário com os Ev´s para entendimento das negociações e andamento da captações de investidores. Evolução do nosso trabalho depende da evolução de investidores. | Alinhamento, relacionamento e acompanhamento com os executivos dos shopping para captação de investidores. |  | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 22/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:27:19 |  |  | Bruno Jose Nogueira Benedetti | Bruno Jose Nogueira Benedetti |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.50 | Bruno Benedetti - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_191 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | ACT009321 | Realizar projeto de busca de investidores junto ao superintendente regional. FORUM VAREJO. | Seguir os exemplos dos últimos Fórum de Varejo para buscara a perfeição dos próximos eventos. Acompanhar o resultado dos eventos na região. Estar próximo dos regionais sempre alinhando as negociações. | Relacionamento com regionais. |  | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 22/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:33:11 |  |  | Bruno Jose Nogueira Benedetti | Bruno Jose Nogueira Benedetti |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.50 | Bruno Benedetti - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_192 | OPERAÇÕES CONTRATADAS PSBSB | ACT009324 | Aperfeiçoar os detalhes do projeto e estreitar relacionamento com as marcas exclusivas para BSB. Aproveitar a entrada que o projeto irá proporcionar e estreitar relacionamento para os demais Shoppings. Proximidade e alinhamento com head do projeto BSB. | Criar agendas específicas para o projeto BSB com as marcas desejadas e as marcas da carteira . Envolver a head do projeto nas agendas. | Continuidade no relacionamento com as marcas da carteira e exclusivas para o projeto BSB. | SP e SBS | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 22/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:43:32 |  |  | Bruno Jose Nogueira Benedetti | Bruno Jose Nogueira Benedetti |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.50 | Bruno Benedetti - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_194 | Big Shot | ACT009331 | Relacionamento muito próximo com as marcas: Selfit, SmartFit, Inovathi, Artex, Mundo Cabelereiros, Pague Menos, Cobasi, Tim, Vivo, Natura e Granado. | Reuniões periódicas e convites a todos eventos corporativos. Construir relação de confiança. Visitar os Shoppings com as marcas. | Início do relacionamento com marcas premium do segmento PetShop, Cosmésticos, Farmácias, Telefonia e Academia. | SP | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 22/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:59:44 |  |  | Bruno Jose Nogueira Benedetti | Bruno Jose Nogueira Benedetti |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.50 | Bruno Benedetti - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_195 | CONTRATO PADRÃO (70%) | ACT009333 | Negociar com valores de tabela e orçamento. Garantir contrato padrão. | Avançar negociações e buscar agendas de visitas em conjunto a marca. Evoluir argumentos na defesa das propostas. | Aprimorar entendimento dos Shopping para fortalecer argumentos. | SP | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 22/12/2023 |  |  | 20/07/2023 - 18:02:39 |  |  | Bruno Jose Nogueira Benedetti | Bruno Jose Nogueira Benedetti |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.52 | Assistente Comercial - MONICA CAETANO - Partage ADM | COM_157 | PROJETO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO | ACT009305 | Puxar demandas de preenchimento de dados até entender o processo em um todo para assumir demandas maiores. | Participar das reuniões para entendimento do processo e puxar demandas de conferencias e validação. | Ouve falha na separação e organização das demandas desse projeto. | Holding | 20/07/2023 | 24/04/2023 | 05/05/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 - 16:33:16 |  |  | Monica Caetano dos Santos | Monica Caetano dos Santos |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.02.01.52 | Assistente Comercial - MONICA CAETANO - Partage ADM | COM_158 | DESENVOLVIMENTO DOS KPIS/BI COMERCIAL | ACT009304 | Puxar demandas de preenchimento de dados até entender o processo em um todo para assumir demandas maiores. | Participar das reuniões para entendimento do processo e puxar demandas de conferencias e validação | Ouve falha na separação e organização das demandas desse projeto. | Holding | 20/07/2023 | 24/04/2023 | 05/05/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 20/07/2023 - 16:29:34 |  |  | Monica Caetano dos Santos | Monica Caetano dos Santos |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.08 | Jahine Braga - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_171 | Operações Contratadas PSBSB | ACT009361 | Criar conexão de grandes marcas que costumam entrar juntas nos empreendimento para assim validar o nosso discurso de negociação em andamento e sentirem confiança para finalizarem e assinarmos os contratos. | Promover eventos de conexão de grandes marcas e eventos para investidores. | Receio que a entrega do shopping não aconteça nos patamares apresentados, com as marcas qualificadas e adesão da população a região. | PSBSB | 21/07/2023 | 10/05/2023 | 31/05/2024 |  |  | 21/07/2023 - 14:17:27 | 350000 |  | Jahine Itaboray Braga | Jahine Itaboray Braga |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.08 | Jahine Braga - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_171 | Operações Contratadas PSBSB | ACT009362 | Apresentar o valor agregado do empreendimento, reforçando o diferencial e todos os atrativos no entorno. | Finalizar negociação com marcas e segmentos que entendemos como pilares, buscando o efeito manada para as negociações. | Valores apresentados são contestados como superiores aos concorrentes mais consolidados na cidade. | Holding | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 31/12/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:29:15 |  |  | Jahine Itaboray Braga | Jahine Itaboray Braga |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.08 | Jahine Braga - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_171 | Operações Contratadas PSBSB | ACT009363 | Assinar negociações com grandes grupos de referencia criando uma nova ancoragem e pontos no entorno criando maior desejo e senso de urgência. | Negociar com Grupo Soma (Farm + Animale + Foxton+NV + Cris Barros) Brookslfied (Brooksfield + Via Veneto + Loft + Donna) Inbrands (Ellus +Richards + Salinas ) | Grande número de lojas disponíveis sem um ponto focal de desejo. | holding | 21/07/2023 | 01/07/2023 | 30/09/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:22:18 | 4000000 |  | Jahine Itaboray Braga | Jahine Itaboray Braga |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.08 | Jahine Braga - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_173 | Big Shot | ACT009364 | Aumentar o pipeline e foco nessas negociações. | Foco especificamente em Brooksfield e Farm pela possibilidade de volume (7) contratos | Marcas que por sua relevância possuem um maior poder de negociação, sendo um processo de negociação e convencimento mais longo. | holding | 21/07/2023 | 01/08/2023 | 31/12/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:39:15 | 3000000 |  | Jahine Itaboray Braga | Jahine Itaboray Braga |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.09 | Analista Comercial - VINICIUS SILVA MORIMOTO - Partage ADM | COM_152 | DESENVOLVIMENTO DOS KPIS/BI COMERCIAL | ACT009337 | Acompanhar e garantir que todas as bases e automações estejam sendo executadass pelo setor de BI, com exatidão e dentro do prazo. | Fazer alinhamento com o setor de BI e apontar todas as manutenções necessárias. Corrigir os erros existentes para todos os relatórios operarem com exatidão. | As automações do BI vem geraram erros a cada atualização, dificultando o uso dos relatórios pelo shopping. | holding | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 31/07/2023 |  |  | 20/07/2023 - 19:29:06 |  |  | Vinicius Silva Morimoto | Vinicius Silva Morimoto | acompanhar a automação dos bancos de PSAR e PSJS, para os relatórios trazerem as informações de toda a CIA. | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.09 | Analista Comercial - VINICIUS SILVA MORIMOTO - Partage ADM | COM_152 | DESENVOLVIMENTO DOS KPIS/BI COMERCIAL | ACT009282 | Estou com dificuldade no foco na execução do cronograma. | Foi feita reunião de follow-up com a Geovanna no dia 13/04, estamos com o relatório pronto, sendo validado para ser devolvido ao TI no dia 19/04. | Estabelecer um dia para dar foco total ao BI, sem intervenções de outros KPIS. | holding | 17/07/2023 | 13/04/2023 | 19/04/2023 |  |  | 17/07/2023 - 15:37:45 |  |  | Vinicius Silva Morimoto | Vinicius Silva Morimoto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.09 | Analista Comercial - VINICIUS SILVA MORIMOTO - Partage ADM | COM_152 | DESENVOLVIMENTO DOS KPIS/BI COMERCIAL | ACT009283 | Estou com dificuldade no foco na execução do cronograma. | Foi feita reunião de follow-up com a Geovanna no dia 13/04, estamos com o relatório pronto, sendo validado para ser devolvido ao TI no dia 19/04. | Dividir validação de dados com a monica para ganhar foco na análise. |  | 17/07/2023 | 13/04/2023 | 19/04/2023 |  |  | 17/07/2023 - 15:40:11 |  |  | Vinicius Silva Morimoto | Vinicius Silva Morimoto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.13 | Superintendência PSBSB/SP | COM_015 | Big Shots PSBSB | ACT009286 | Intensificar o relacionamento comercial com as principais marcas nacionais e internacionais, investidores e empresários locais reforçando a oportunidade e os diferenciais do Projeto. Despertar o desejo de fazer parte . | 1) Planejamento para abordagem comercial one to one ; 2) Promover encontros com os principais franqueados em Brasilia 3) Realização de pequenos encontros com grupos formadores de opinião em Brasilia 4) Ampliar presença e reforçar imagem da Partage em Brasilia | Negociações complexas, que demandam, em sua maioria condições comerciais diferenciadas, adequação de projeto e confiança na execução do projeto e da Partage . | PSBSB | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 31/10/2023 |  |  | 18/07/2023 - 14:57:28 |  |  | Marcia Saad Pierucci | Marcia Saad Pierucci | PRIORIDADE | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.14 | Coordenação Administrativa e Comercial | COM_161 | PROJETO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO | ACT009279 | Propor adequação do plano de mix utilizado na Cia | Solicitar adequação do plano à área competente (Gestão) | Porque o plano de mix utilizado atualmente na Partage está desatualizado (versão 2009). Temos 2 versões a frente (2017 e 2022). | Holding | 13/07/2023 | 24/01/2023 | 31/03/2023 | 13/07/2023 |  | 13/07/2023 - 17:33:04 |  |  | Kaue Rafael de Freitas Araújo | Kaue Rafael de Freitas Araújo |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 45 | Sim | 0
1.05.14 | Coordenação Administrativa e Comercial | COM_164 | DESENVOLVIMENTO CRM | ACT009370 | Teste | teste | teste | teste | 28/07/2023 | 03/07/2023 | 31/08/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 - 10:58:39 |  |  | Kaue Rafael de Freitas Araújo | Kaue Rafael de Freitas Araújo |  | Executada |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.14.1 | Analista Comercial - HENRIQUE GOMES - Partage ADM | COM_150 | DESENVOLVIMENTO CRM | ACT009303 | Atualizar o funil comercial dentro do Salesforce, com todos os executivos. Propor para a diretoria o acompanhamento das negociações através do sistema. | Revisitar os relatórios e atualizar o pipeline junto aos executivos, para mostrar pra diretoria | Custo elevado do Projeto de implantação do CRM. | Holding | 20/07/2023 | 01/08/2023 | 31/08/2023 |  |  | 21/07/2023 - 10:18:59 | 0 | 0 | Henrique de Oliveira Gomes | Henrique de Oliveira Gomes |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.52 | Assistente Comercial - MONICA CAETANO - Partage ADM | COM_155 | ELABORAR MANUAIS DE PROCEDIMENTOS/BOAS PRÁTICAS DE PROCESSOS DA ÁREA | ACT009325 | Terminar o Manual do Mereo | Com base nos outros manuais, compilar as informações de como usar o Mereo e fazer passo a passo | Ficou de ser instalado um novo programa de metas na Partage, mas foi decidido ficar com o Mereo. Com isso, tive uma atualização no mesmo, o que causou atrasos nos lançamentos das metas desde Janeiro e no Manual. | Holding | 20/07/2023 | 31/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:44:51 |  |  | Monica Caetano dos Santos | Monica Caetano dos Santos |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.52 | Assistente Comercial - MONICA CAETANO - Partage ADM | COM_155 | ELABORAR MANUAIS DE PROCEDIMENTOS/BOAS PRÁTICAS DE PROCESSOS DA ÁREA | ACT009285 | Buscar conhecimentos em edição de video | Pesquisar sobre edição de vídeos, tutorias na internet ou solicitar uma ajuda com o time MKT | Atraso na regravação dos vídeos | Holding | 18/07/2023 | 24/04/2023 | 05/05/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 - 12:56:41 |  |  | Monica Caetano dos Santos | Monica Caetano dos Santos | Atraso na entrega do Manual do Wiseit, pois inicialmente, só iriamos fazer o manual em PDF, mas achamos melhor gravar vídeos explicativos para melhor entendimento. Então, acabou atrasando na confecção e na edição dos vídeos. | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.02.01.52 | Assistente Comercial - MONICA CAETANO - Partage ADM | COM_156 | ATUALIZAÇÃO DE MATERIAL COMERCIAL DE VENDAS | ACT009309 | Adiantar reuniões de revisão para definição das novas apresentações de 2024 | Verificar com o time do MKT se já podemos construir uma nova apresentação para 2024 com o layout novo (logos e etc) | Ouve atraso na na aprovação do layout novos para apresentação. Demoramos também na montagem dos modelos de conteúdo na validação do comercial para uso das novas apresentações. | Holding | 20/07/2023 | 28/08/2023 | 20/10/2023 |  |  | 20/07/2023 - 17:02:51 |  |  | Monica Caetano dos Santos | Monica Caetano dos Santos |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.02.01.52 | Assistente Comercial - MONICA CAETANO - Partage ADM | COM_159 | FLUXO DE CONTRATOS | ACT009287 | Adotar procedimentos para acompanhamento do fluxo | Terminar o manual do Wiseit; Montar relatórios para o Adriano de fluxo; Montar cartilha do procedimento e verificação do contrato batido com antecedência para o cliente. | Analise minuciosa dos documentos pela prefeitura antes da assinatura | Holding | 18/07/2023 | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 | 18/07/2023 - 15:27:25 |  |  | Monica Caetano dos Santos | Monica Caetano dos Santos |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.09 | Analista Comercial - VINICIUS SILVA MORIMOTO - Partage ADM | COM_151 | GARANTIR A RECEITA DE TC DA ADM CONFORME RESULTADO | ACT009280 | Não há processo de conferência antes da emissão da TC, com todos os setores envolvidos. | Marcar reunião com o Nilo para entender o ciclo de emissão da DRE, em seguida estabelecer rotina de conferência antes do fechamento do resultado. | Controle atual não abrangia todas as áreas que a participam do processo de faturamento e resultados da taxa comercial | holding | 17/07/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 17/07/2023 | 20/07/2023 | 17/07/2023 - 15:24:36 |  |  | Vinicius Silva Morimoto | Vinicius Silva Morimoto |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.09 | Analista Comercial - VINICIUS SILVA MORIMOTO - Partage ADM | COM_151 | GARANTIR A RECEITA DE TC DA ADM CONFORME RESULTADO | ACT009281 | Erros nos resultados do ebtida ajustado. Primeria versão veio com 2 mees de atraso. | Levantar todos os erros até o dia 26/04 e solicitar correção na próxima DRE. | Conferir as linhas de resultado da DRE, e passar correções ao Contábil para serem feitas até a próxima publicação. | holding | 17/07/2023 | 20/04/2023 | 26/04/2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 - 15:28:29 |  |  | Vinicius Silva Morimoto | Vinicius Silva Morimoto | todas DRES foram analisadas e as compensações foram feitas nos meses posteriores. | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.09 | Analista Comercial - VINICIUS SILVA MORIMOTO - Partage ADM | COM_153 | DIVULGAÇÃO DO BOOK DE PERFORMANCE PARTAGE CONF. PRAZO | ACT009336 | Consolidar os KPIS na base até maio/23 para envio da primeira versão . após validar a primeira versão com o cood.comercial e apresentar a diretoria até 28/07. | Consolidar as informações de gestão na base e desenvolver as medidas pendentes | Falta estabelecer um prazo para consolidação de todas as informações e padronizar o recebimento de todos os shoppings. | Holding | 20/07/2023 | 24/07/2023 | 28/07/2023 |  |  | 20/07/2023 - 19:24:05 |  |  | Vinicius Silva Morimoto | Vinicius Silva Morimoto |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.14.1 | Analista Comercial - HENRIQUE GOMES - Partage ADM | COM_147 | RELATÓRIO DE BENCHMARKING: PARTAGE & MERCADO | ACT009307 | Falta de conhecimento dos conceitos demonstrados nos relatórios | Confirmar uma data de reunião para explicação dos conceitos apresentados. | Falta de conhecimento dos conceitos demonstrados nos relatórios | Holding | 20/07/2023 | 05/06/2023 | 16/06/2023 | 21/07/2023 |  | 20/07/2023 - 16:46:46 | 0 | 0 | Henrique de Oliveira Gomes | Henrique de Oliveira Gomes |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 80 | Sim | 0
1.05.14.1 | Analista Comercial - HENRIQUE GOMES - Partage ADM | COM_147 | RELATÓRIO DE BENCHMARKING: PARTAGE & MERCADO | ACT009354 | Iniciar construção em conjunto com o time de backoffice para validação inicial | Apresentar ideia inicial ao time para contrução da base em conjunto | Desorganização da base de dados inicial | Holding | 21/07/2023 | 26/05/2023 | 07/06/2023 | 21/07/2023 |  | 21/07/2023 - 10:22:47 | 0 | 0 | Henrique de Oliveira Gomes | Henrique de Oliveira Gomes |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 90 | Sim | 0
1.05.14.1 | Analista Comercial - HENRIQUE GOMES - Partage ADM | COM_147 | RELATÓRIO DE BENCHMARKING: PARTAGE & MERCADO | ACT009306 | Definir KPIs padrões e formato do relatório para apresentar a primeira versão | Realizar uma reunião de validação com o Kauê para apresentar o primeiro esboço do relatório. | Demora na definição dos KPIs a serem levantados | Holding | 20/07/2023 | 25/05/2023 | 29/05/2023 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | 20/07/2023 - 16:43:59 | 0 | 0 | Henrique de Oliveira Gomes | Henrique de Oliveira Gomes |  | Executada com Atraso |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
1.05.14.1 | Analista Comercial - HENRIQUE GOMES - Partage ADM | COM_148 | COMPARATIVO ABRASCE X PARTAGE | ACT009356 | Continuar participando dos alinhamentos para explicar os conceitos que utilizamos no relatório | Agendar reuniões recorrentes com o setor de BI para acompanhamento dos projetos. | Falta de conhecimento dos analistas de BI na organização da base | Holding | 21/07/2023 | 29/05/2023 | 29/06/2023 | 21/07/2023 |  | 21/07/2023 - 10:35:55 | 0 | 0 | Henrique de Oliveira Gomes | Henrique de Oliveira Gomes |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 93 | Sim | 0
1.05.14.1 | Analista Comercial - HENRIQUE GOMES - Partage ADM | COM_149 | RELATÓRIO DE MARCAS EM EXPANSÃO | ACT009355 | Continuar participando dos alinhamentos para explicar os conceitos que utilizamos no relatório | Agendar alinhamento com a área de Bussiness Inteligence da Abrasce para esclarecimento de dúvidas e divisão de calendário | Falta de mapeamento das datas de disponibilização do relatório | Holding | 21/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 21/07/2023 |  | 21/07/2023 - 10:37:03 | 0 | 0 | Henrique de Oliveira Gomes | Henrique de Oliveira Gomes |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.15 | Laio Manhães - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_175 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | ACT009365 | Melhorar a rotina de acompanhamento das marcas em forte expansão e aumentar pipeline de marcas com menos relacionamento; Identificar maiores Gaps de Mix nos shoppings | Produzir calendário estruturado para visita a marcas mais parceiras e fazer Checklist de marcas novas para novo contato; Participar quinzenalmente das reuniões de Superintendentes Comerciais Regionais; Replicar para demais shoppings a análise de mapeamento da concorrência (Ex: Itaú Power) | Morosidade nas assinaturas de contratos e declínios de negociações | Corporativo | 21/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:42:10 |  |  | Laio Feres Manhães | Laio Feres Manhães | Assinar World Tennis PSBE, AnaCapri S3A, Kings Sneakers PSPA e Cheirin Bão PSAR até 31/07 | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.15 | Laio Manhães - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_176 | OPERAÇÕES CONTRATADAS PSBSB | ACT009366 | Melhorar aproximação aos investidores locais, que possuem grande influência sobre as marcas; Fortalecer Cross Selling | Realizar agenda presencial a cada 2 meses em Brasília; Através do relacionamento, fomentar pacotes de negociação inserindo Brasília | Morosidade nas assinaturas de contratos e declínios de negociações | Corporativo | 21/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:45:27 |  |  | Laio Feres Manhães | Laio Feres Manhães | Avançar e assinar Sestini, Mamma Jamma, Óticas Diniz, Starbucks e Halipar até 31/08 | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.15 | Laio Manhães - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_177 | VGL CONTRATADO | ACT009367 | Adequar corretamente a ancoragem para cada negociação | Criar planilha de comparação entre: contratos vigentes do mesmo segmento, contratos vigentes de marcas vizinhas com mesma metragem, contratos firmados com a marca em outros shoppings, potencial de vendas do segmento e média nacional de vendas da marca | Assertividade de valores negociados; Gap em Operações Contratadas interferindo no VGL a ser alcançado | Corporativo | 21/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:51:59 |  |  | Laio Feres Manhães | Laio Feres Manhães |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.15 | Laio Manhães - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_178 | BIG SHOT | ACT009368 | Melhorar relacionamento com grandes marcas; Fortalecer Cross Selling | Fomentar mais oportunidades de encontros presenciais com marcas Big Shots (mapear marcas potenciais e fazer reunião 1 vez ao mês); Utilizar Cross Selling como estratégia de melhorar condições comerciais mais agressivas | Negociações sendo aquecidas, mas com maior morosidade devido as condições comerciais | Corporativo | 21/07/2023 | 01/07/2023 | 31/12/2023 |  |  | 21/07/2023 - 14:55:20 |  |  | Laio Feres Manhães | Laio Feres Manhães |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.15 | Laio Manhães - Key Account - Comercial - Partage ADM | COM_179 | CONTRATO PADRÃO (70%) | ACT009369 | Adequar corretamente a ancoragem para cada negociação | Criar planilha de comparação entre: contratos vigentes do mesmo segmento, contratos vigentes de marcas vizinhas com mesma metragem, contratos firmados com a marca em outros shoppings, potencial de vendas do segmento e média nacional de vendas da marca | Assertividade de condições a serem negociadas; Gap em Operações Contratadas podem interferir no modelo de contrato (padrão) |  | 21/07/2023 | 01/07/2023 | 31/08/2023 |  |  | 21/07/2023 - 15:05:44 |  |  | Laio Feres Manhães | Laio Feres Manhães |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_012 | Big Shot | ACT009294 | Assinar Academia Infinnity. | Acompanhar processo de obtenção de crédito do lojista junto ao mercado. | Atraso na assinatura do contrato com Academia Infinitty. | PSPC | 20/07/2023 | 01/06/2023 | 31/07/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 08:25:16 |  |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Atrasada |  | Planejamento | Aprovada | 50 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_012 | Big Shot | ACT009295 | Prospecção de novos players de supermercado. | Visitar operações do segmento na cidade e cidades vizinhas; | Insucesso na negociação com HiperSenna e Supermercado Verdurão. | PSPA | 20/07/2023 | 03/07/2023 | 31/10/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 08:28:14 |  |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 3 | Sim | 0
1.05.16 | Gerência Comercial Regional PSPA/PSMA/PSPC/S3A | COM_013 | Qualificação do Mix | ACT009293 | Finalizar processos de assinaturas dos contratos com Qualificação do Mix acima de 01. | Assinar contratos já aprovados dentro do funil: PSMA: Bebelu (1); PSPA: Kings Sneakers (1); S3A: Hering (2), Ana Capri (1), Bodytech (2), Melissa (2) e Bom Beef (1). " | Atraso nas assinaturas de contratos com qualificação alta. | Holding | 20/07/2023 | 01/05/2023 | 30/09/2023 | 20/07/2023 |  | 20/07/2023 - 15:17:30 |  |  | Victor Lopes Alves | Victor Lopes Alves |  | Em andamento |  | Planejamento | Aprovada | 30 | Sim | 0
2.1.1 | Controladoria | CTLHOLD_0002 | % de Impostos Pagos sobre Receita Bruta | ACT009273 | Apoiar a viabilização da operação de compra financiada do PSP |  |  |  | 29/06/2023 | 19/06/2023 | 31/10/2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 29/06/2023 - 12:23:49 |  |  | Leandro Costa Martins | Leandro Costa Martins |  | Executada |  | Planejamento | Aprovada | 100 | Sim | 0
2.1.1.2 | Contabilidade - Empreendimentos | CTLHOLD_0008 | Implantar Linearização Contábil | ACT009379 | Iniciar em agosto a parametrização do Group em parceria com o CSC. |  |  |  | 07/08/2023 | 07/08/2023 | 31/08/2023 |  |  | 07/08/2023 - 09:41:12 |  |  | Leandro Costa Martins | Leandro Costa Martins |  | Planejada |  | Planejamento | Aprovada | 0 | Sim | 0